**REALIZÁCIA PROJEKTU „Kanalizácia a ČOV Veľké Ripňany II. etapa“**

Dňa 13. 6. 2012 bola na Úrade vlády Slovenskej republiky za účasti pána starostu obce Veľké Ripňany pána **Igora Federiča** – vedúceho Úradu vlády SR a starostu obce Veľké Ripňany – **Jozefa Balážika,**  **ZMLUVA O REALIZÁCII PROJEKTU č. 323/2012.** Zmluva bola uzatvorená na základe Žiadosti o NFP, predloženej konečným prijímateľom – Obcou Veľké Ripňany v kvalite Konečného návrhu projektu . Predmetom tejto zmluvy výstavba Kanalizácie a ČOV II. etapa.

**Finančný príspevok poskytla Švajčiarska konfederácia.**

**PRIEBEH REALIZÁCIE PROJEKTU:**

* zverejnenie článkov o schválení  projektu „Kanalizácia a ČOV Veľké Ripňany II. etapa“ v printových médiách – My Topoľčany dňa 25.6.2012 a v  Rypniansko-behynskom Občastníku v číslach 1/2011 a 1/2012
* priebežná príprava podkladov na verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby
* 10.10.2012 konzultačné stretnutie realizátorov projektov Švajčiarskeho mechanizmu v Banskej Bystrici
* predloženie 1 PIR za obdobie od 14.6.-31.10.2012 na schválenie NKB.
* zapracovanie pripomienok NKB do 1. PIR
* 7.11.2012 uskutočnenie prieskumu trhu na finančného, projektového manažéra a manažéra monitoringu a publicity.
* 16.11.2012 vyhodnotenie prieskumu trhu na finančného, projektového manažéra a manažéra monitoringu a publicity, oznámenie o výsledkoch prieskumu trhu všetkým účastníkom súťaže
* 19.11.2013 podpis Mandátnej zmluvy s manažérom monitoringu a publicity.
* 26.11.2013 podpis Mandátnej zmluvy s finančným manažérom
* 13.12.2013 podpis Mandátnej zmluvy s projektovým manažérom.
* 17.12.2012 uskutočnenie prieskumu trhu na zabezpečenie odborných prekladov do angličtiny.
* 20.12.2012 vyhodnotenie prieskumu trhu na zabezpečenie prekladov do anglického jazyka
* 2.1.2013 podpis Zmluvy na zabezpečenie odborných prekladov do anglického jazyka
* Predloženie II. PIR za obdobie 1.11.2012 – 31.1.2013
* zapracovanie pripomienok NKB Do II. PIR.
* odovzdanie podkladov na verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby na ex-ante 1 overovanie
* 31.1.2013 Odovzdanie Výročnej správy č. 1 o realizácii projektu za obdobie 14.6.2012 – 31.12.2012
* do 19.4.2013 Zapracovanie pripomienok k Výročnej správe o projekte
* ex-ante 1 overovanie podkladov na verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby
* 7.5.2013 Prvé zasadnutie Riadiaceho výboru vo Veľkých Ripňanoch
* zapracovávanie pripomienok z ex-ante 1 overovania podkladov na verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby
* 31.5.2013 Odovzdanie PIR č. 3 za obdobie 1.2.2013 – 30.4.2013
* ukončenie ex-ante 2 overovania podkladov na verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby
* 26.6.2013 Odoslanie Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie
* 28.6.2013 uskutočnenie prieskumu trhu na zabezpečenie externého finančného auditu projektu.
* 2.7.2013 Zverejnenie Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku ÚVO
* 22.7.2013 Predloženie Žiadosti o platbu č.1 – po schválení PIR č. III.
* 23.7.2013 Zasadnutie projektového manažmentu obce Veľké Ripňany za účelom prípravy podkladov k Žiadosti o zálohovú platbu č.1
* 30.7.2013 vyhodnotenie prieskumu trhu na externý finančný audit a odoslanie dokumentácie na overenie na NKB.
* 29.8.2013 plánované otváranie obálok VO na stavebné práce
* priebežne sa realizuje základná informovanosť o projekte a projektový manažment